Пояснительная записка эффективности реализации муниципальной программы Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области (2014-2025 годы)»

за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, муниципальных программ Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района, их формировании и реализации, утвержденным постановлением главы Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района от 20 сентября 2013 года № 65-п, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области (2014-2025 годы)» за 2024 год (далее – Муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением главы Нижнеомского муниципального района от 06  ноября  2013 года № 36-а.

Целью Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий и повышение уровня жизни  населения Антоновского сельского поселения

Достижение поставленной цели Муниципальной программы будет осуществляться путем решения следующей основной задачи:

- повышение качества жизни сельского населения Антоновского сельского поселения, восстановление и развитие социальной и инженерной инфраструктуры села.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

- «Управление имуществом Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области»

- «Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области»

- «Дорожная деятельность Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области»

4. «Управление финансами в Антоновского сельского поселения  Нижнеомском муниципальном районе и развитие межбюджетных отношений»

5. «Развитие культуры и спорта Антоновского сельского поселения в Нижнеомском муниципальном районе омской области»

6. «"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение общественного правопорядка и общественной безопасности Антоновского сельского поселения "

7. «Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области»

Реализация Муниципальной программы будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области, последовательному повышению качества жизни населения Антоновского сельского поселения через усиление роли стратегического планирования и прогнозирования, улучшению инвестиционного климата на территории района, обеспечению создания благоприятных условий для развития жилищного строительства в Антоновского сельского поселения, защиты имущественных прав, развитию торговой деятельности, совершенствованию механизмов муниципального управления на территории сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Антоновского сельского поселения Нижнеомского района Омской области проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы, а также оценку эффективности реализации муниципальной программы и оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

Общая эффективность реализации Муниципальной программы составила 52,1 процентов, что соответствует критерию выполнение муниципальной программы неэффективно.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Е = SUM Pi / n x 100%,

где:  Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е = SUM Pi / 8 x 100%,

Е = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5+Р6+Р7+Р8/8х100 =

Е=38,5+54+53,5+0+100+41+112= 49,8%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются выводы об эффективности выполнения муниципальной программы по следующим критериям:

1) если Е > 100 процентов – выполнение муниципальной программы эффективно;

2) если Е = 100 процентов – выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей;

3) если Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Управление имуществом  Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области»

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области и эффективного управления ею.

Цель подпрограммы - формирование и эффективное управление собственностью Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующей задачи:

- организация деятельности в сферах имущественных и земельных отношений  Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. В 2024 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 0 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Подпрограммы за отчетный финансовый год.

Целевые индикаторы подпрограммы:

1) доля объектов собственности Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области, в отношении которых, проведена оценка рыночной стоимости за 2024 год. Целевой индикатор составил 0%;

2) Количество технических (кадастровых) паспортов на объекты недвижимости, находящихся в собственности Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области. По плану Целевой индикатор реализации программы по итогам 2024 года составляет 1шт, по факту –0 шт;

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов. Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

1.Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 0/15000=0

V2 = Vf2 / Vp2=6500/5000=1,3

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=0/1=0

G2 = Gf2 / Gp2= 1 /1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=0/0=0

I2 = G2 / V2= 1/1,3=0,77

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = 0+0,77/ 2 x 100% = 38,5%,

- Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р1 = (38,5) / (1) x 100%= 38,5 %

Эффективность подпрограммы «Управление имуществом Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2024 год составила  0 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры Антоновского сельского поселения  Нижнеомского муниципального района Омской области»

Подпрограмма определяет основные направления развития систем энергоресурсосбережения, коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод), объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района. Подпрограммой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Цель подпрограммы - обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг, создание условий для дальнейшего развития жилищной сферы, Антоновского сельского поселения.

Основные задачи подпрограммы:

- улучшение условий водоснабжения населения Антоновского сельского поселения;

- улучшение санитарного состояния территории Антоновского сельского поселения

- обеспечение проведения комплекса мероприятий, направленных на благоустройство территорий Антоновского сельского поселения.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного бюджета. В 2024 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 1152,7 тыс.рублей.

Одним из основных направлений деятельности Администрации Антоновского сельского поселения является реализация мероприятий по повышению эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоснабжения населения. В 2024 году  было ликвидировано два порыва водопроводных сетей в с. Антоновка.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

- Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 51028/10000=5,10

V2 = Vf2 / Vp2=504799/442500=1,14

- Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=1/1=1

G2 = Gf2 / Gp2= 2/2=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/5,10=0,20

I2 = G2 / V2=1/1,14=0,88

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J = 0,20+0,88 / 2 x 100 = 54%,

Эффективность подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной и жилищной инфраструктуры  Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2024 год составила 61 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Дорожная деятельность Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района»

- Целью подпрограммы в 2014-2025 годах является повышение гарантий и законных прав граждан на безопасные условия движения, обеспечение транспортной доступности Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области.

- Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- 1) Создание условий для стимулирования социально-экономического развития Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района Омской области, повышение конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов для развития автомобильных дорог, снижении  транспортных издержек, а также повышение безопасности дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;

- 2) Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района;

- 3) Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения детей и подростков на дорогах Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района.

Уборку снега, дорог в Антоновском сельском поселении осуществляет КФХ Петраков Д.С.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного, областного бюджетов. В 2024 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 2962,3 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 2660873/533568=4,98

V2 = Vf2 / Vp2=288459/250951=1,14

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=1/1=1

G2 = Gf2 / Gp2= 1/1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/4,98=0,20

I2 = G2 / V2=1/1,14=0,87

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I / 1 x 100% = 0,2/1х100%= 0,2%

J2 = 0.87/1х100%=0,87%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р4 = (SUM Jj)/(2) x 100%= 0,2+0,87/2х100= 53,5%.

Эффективность подпрограммы «Дорожная деятельность Нижнеомского муниципального района» за 2024 год составила 91,1 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»

Целью подпрограммы является формирование эффективного, конкурентноспособного, многоукладного агропромышленного производства  Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

- улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

- формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района и управления АПК;

- обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе;

- создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства;

- повышение эффективности оказания гос.поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Антоновского Нижнеомского муниципального района.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей на муниципальном уровне в 2022 году осуществлялась в рамках подпрограммы "Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства" муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района (2014-2025 года)».

Общая численность поголовья КРС за 2024 год в хозяйствах всех форм собственности составила 265 голов. У жителей поселения закуплено 80 тонн молока.

Из областного и местного бюджетов выплачено субсидий по производству молока для переработки 135,4 тыс.рублей.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств  областного  бюджета. В 2024 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 135,4 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 277459/277459=1

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=1/1=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/1=1

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3 / 3 x 100% = 1/1х100%=100%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р6 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 1/1х100= 100%.

Эффективность подпрограммы «Содействие в развитии сельского хозяйства и создание условий для развития малого и среднего предпринимательства»  за 2024 год составила 100 %.

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Управление финансами в  Антоновском сельском поселении Нижнеомском муниципальном районе и развитие межбюджетных отношений»

Целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальными финансами  Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

- повышение качества управления муниципальными финансами Антоновского сельского поселения;

- совершенствование организационных механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в целях повышения качества оказываемых услуг;

- повышение эффективности и обеспечение результативности бюджетных расходов.

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного и областного бюджетов. В 2024 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 3087,0 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1=1532943/1383379=11,07

V2 = Vf2 / Vp2=237609/211200=1,12

V3 = Vf3 / Vp3=4053/1500=2,7

V4 = Vf4 / Vp4=115783/11500=1,00

V5 = Vf5 / Vp5=27000/27000=1

V6 = Vf6 / Vp6=54538/0=0

V7 = Vf7 / Vp7=34635,75/0=0

V8 = Vf8 / Vp8=31587/26000=1,21

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2= 100/100=1

G3 = Gf3 / Gp3=100/100=1

G4 = Gf4 / Gp4=100/100=1

G5 = Gf5 / Gp5=1/1=1

G6 = Gf6 / Gp6=100/1=100

G7 = Gf7 / Gp7=100/1=100

G8 = Gf8 / Gp8=100/1=100

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/11,07=0,09

I2 = G2 / V2=1/1,12=0,89

I3 = G3 / V3=1 /2,7==0,37

I4 = G4 / V4=1 /1=1

I5 = G5 / V5=1 /1=1

I6 = G6 / V6=0 /1=0

I7 = G7 / V7=0/1=0

I8 = G8 / V8=0 /1,21=0

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3+ I4+ I5+ I6+ I7+ I8 /8 x 100% = 0,09+0,89+0,37+1+1+0+0/8х100%=0,41%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р7 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 0,41/1х100= 41%.

Эффективность подпрограммы «Управление финансами в  Антоновском сельском поселении Нижнеомском муниципальном районе и развитие межбюджетных отношений» за 2024 год составила 70%

Расчет оценки эффективности подпрограммы

«Развитие культуры и спорта в Антоновском сельском поселении  Нижнеомского муниципального района Омской области »

Целью подпрограммы является формирование культурного единого пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;

- создание условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи.

Для ее достижения необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение развития культурно-досуговой деятельности и ее новых форм, создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Антоновского сельского поселения Нижнеомского муниципального района;

2) обеспечение социальной и профессиональной адаптации молодежи в современном обществе;

3) пропаганда ценностей здоровья и здорового образа жизни в молодежной среде

На реализацию задачи подпрограммы развития культуры и спорта в Антоновском сельском поселении направлены основные мероприятия                  1.Создание условий для организаций досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры.

2. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

3. Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию и популяризации военной службы сельского поселения

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах ассигнований, предусмотренных Администрацией в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств местного и областного  бюджетов. В 2024 году на финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено 939,5 тыс.рублей.

Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. В процессе мониторинга реализации мероприятий подпрограммы, осуществляется оценка достижения запланированных целевых индикаторов.

1.Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где: Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

V1 = Vf1 / Vp1= 174080/264634=0,66

V2 = Vf2 / Vp2=711151/779414=0,91

V3 = Vf3 / Vp3=16000/12350=1,29

2.Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg ,

где: Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле: Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

G1 = Gf1 / Gp1=100/100=1

G2 = Gf2 / Gp2= 100/100=1

G3 = Gf3 / Gp3=100/100=1

3. Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где: Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

I1 = G1 / V1=1/0,66=1,52

I2 = G2 / V2=1/0,91=1,09

I3 = G3 / V3=1 /1,29=0,77

4. Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется по формуле:

Jj = SUM Ig / k x 100%,

где: Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие); k – количество g-ых мероприятий

J1 = I1+ I2+ I3 / 3 x 100% = 1,52+1,09+0,77/3х100%=1,12%

5.Расчет эффективности i-ой подпрограммы определяется по формуле:

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

где: Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы, Kq = 0 ;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа), q=0;

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ, p=0.

Р8 = (SUM Jj)/(1) x 100%= 1,12/1х100= 112%.

Эффективность подпрограммы «Развитие культуры и спорта в Антоновском сельском поселении  Нижнеомского муниципального района Омской области» за 2024 год составила 100 %.